**附件**

**假日活动第九季“小空间、大作为”网络学习空间**

**应用主题活动实施方案**

为贯彻落实《关于加强网络学习空间建设与应用的指导意见》（教技〔2018〕16号）和《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发〔2021〕40号）的部署，全面推进数字教育资源公共服务体系建设,深化网络学习空间在资源共享、教学支持、监测评价、管理决策等方面的应用，提升教育服务供给的普惠化、便捷化和个性化水平,吉林省电化教育馆将在2022年暑假期间继续开展假日活动第九季“小空间、大作为”网络学习空间应用主题活动，特制订本方案。

**一、目标任务**

完善吉林省教育资源公共服务体系建设，依托吉林省教育资源公共服务平台,充分发挥网络学习空间在课程资源建设、师生教学互动、学生核心素养提升等方面的作用,促进网络学习空间与物理学习空间的融合互动和创新发展，落实立德树人根本任务，增强青少年责任感与使命感。

**二、活动主题**

按照教育部发布的《网络学习空间建设与应用指南》（教技[2018]4号）精神，把“立德树人”融入网络学习空间的应用指导过程中，探索创建思想道德领域、文化知识领域、艺术体育领域、社会实践领域等各类活动，弘扬民族精神，不断增强师生信息意识与信息技术应用能力。

吉林省教育资源公共服务平台（以下简称“省平台”）假日活动第九季“小空间、大作为”线上活动以“献礼祖国，复兴有我”为主题，为学生提供红色教育、编程、数独等资源，开展闯关、挑战、打卡等系列活动，以丰富学生的暑假生活，帮助学生在暑假期间养成好习惯、提升知识储备、感悟人生道理。

**三、活动内容**

1.红色经典悦读会【一起悦读】

传承红色经典，弘扬革命精神，培养学生爱国主义情怀，激励学生奋发图强，报效祖国。学生可以进入“红色经典悦读会”活动版块参与活动，阅读红色经典，争做强国少年。不同学段的学生可以根据难易程度自行选择相关的阅读内容，在限定时间内按照规则进行朗读，通过音频或视频的形式录制，并上传作品参与活动。

2.红色文化闯关赛【每日一题】

初心不改，使命担当，爱国是我们不变的信念。学生可以参与“红旗少年闯关赛”爱国主义知识答题活动，传承红色基因，争做时代新人。在答题中引导学生热爱祖国、努力学习，增强学生的爱国之心、报国之志。

3.笔墨先锋打卡赛【习惯养成】

一字一世界，一笔一精神，书法是中华民族的优秀传统文化之一。学生可以参与“笔墨中国打卡赛”练字活动，上传自己的钢笔字、毛笔字等作品，与其他同学一起分享练习写字的乐趣与心得体会，养成坚持书写的良好习惯，提升汉字书写能力，培养审美情趣，提高文化修养。

4.风华正茂摄影展【活动广场】

珍惜时光，分享生活，用镜头记录丰富多彩的暑期生活。学生参与本次“风华正茂摄影展”活动，用照片或视频的形式生动展现祖国的繁荣富强、家乡的发展变化和个人的幸福生活，自觉把少年梦与中国梦、个人成长进步与祖国未来发展紧密联系起来，引导广大青少年从小树立崇高理想和远大志向，争做德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

5.趣味编程伴你行

本次活动由省电教馆负责省级活动组织实施，小盒科技给予技术支持，为全省师生提供免费在线数独资源，提升逻辑推理能力，增强专注力，充分锻炼孩子的空间思维能力。活动期间，指导老师全程进行免费答疑。

6.奇思妙想玩数独

本活动由省电教馆负责省级活动组织实施，高途编程提供学习资源和技术支持。免费为全省3-6年级学生提供编程素养网络课程，并有教师全程进行免费辅导。此次活动注重培养空间想象能力、数据分析能力、创新思维能力、问题解决能力、逻辑推理能力、运算能力，全面提升学生核心素养。

**四、活动对象**

全省中小学（含幼儿园）教师、教研人员、学生、家长等均可参加。

**五、活动时间**

本次活动的时间为2022年7月5日- 2022年9月20日，分为以下四个阶段：

第一阶段：活动预热（2021年7月5日-2021年 7月17日）

2020年7月5日起，省电教馆正式发布活动通知，同时在“吉教云”移动端和省平台上线，为活动顺利开展进行预热宣传。请各地电教馆（部）及时转发并做好宣传组织工作，鼓励各市、县创新活动组织形式和推进机制。

第二阶段：活动开展（2022年7月18日- 2022年8月25日）

2022年7月18日起，活动正式启动。省内师生可使用“吉教云”移动端，进入吉林省“献礼祖国，复兴有我”空间活动主题页面，了解活动规则，选择参与特色题材版块。参与用户可按照各题材活动版块的要求，上传自己的空间作品，完成每日任务。

第三阶段：活动总结（2022年 8月26日-2022年 9月5日）

各市（州）提交本地活动总结，省电教馆将对于此次积极组织学生参与的市（州）、县（区）、学校进行评选，根据学生参与活动情况选出市（州）级优秀组织单位、县（区）级优秀组织单位、优秀组织学校等。

第四阶段：活动表彰（ 2022年9月 6日- 2022年9月 20日）

活动结束后将对优秀组织单位、优秀管理员在省平台予以公示，省电教馆统一发放证书。对于活动中表现突出的师生将给予电子徽章等奖励。

**六、组织实施**

1.活动依托吉林省教育资源公共服务平台（网址：[http://www.jleduyun.cn/）和“吉教云”移动端开展。](http://www.jleduyun.cn/%EF%BC%89%E5%92%8C)

2.按照《网络学习空间建设与应用指南》、《教育部关于加强网络学习空间建设与应用指导意见》文件精神，请各地高度重视，同时把此项活动作为落实立德树人任务、开展中华优秀传统文化教育的有力抓手，做好活动宣传组织工作。

**七、其他事项**

1.省平台空间中所发布的信息、上传的文章、资源等一切内容均不得有版权争议。若发现作品侵犯他人著作权或有任何不良信息内容，一经发现或举报，经核实将删除内容并取消参与活动资格。相关责任由参与者自行承担。

2.活动最终颁发电子证书供查询下载，相关信息以活动参与者在个人中心填写内容为准，请务必填写完整真实有效的个人信息及联系方式。

3.根据自愿参与原则，活动参与者同意空间所有资源向全省师生开放，并授权省电教馆享有作品独家网络版权，省电教馆将择优推荐相关内容参加国家相关活动或资源交流。

4.本活动不收取任何费用。本活动最终解释权归省电教馆所有。